## 新开工+基本建成
广州市2021年保障性安居工程年度项目建设计划任务量完成进度
截止日期：2021.12.31
新开工（筹集）项目清单 （任务量：新开工棚户区3788套、筹集共有产权住房2269套） | 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 实际开工（筹集）/基本建成套数 | 其中 |  |  | 配套设施建设情况
[5 empty] | 公共租赁住房 | 城市棚户区 改造住房 | 共有产权住房
| 1 | 大坦沙岛更新改造项目AL0201024地块 | 荔湾区大坦沙地段，市一中以北、河沙中路以南 | 2016 |  | 2016 |  | 尚未开始，预计2023年5月开始建设项目的公建配套设施。
| 2 | 嘉禾联边保障性住房项目 | 广州市白云区嘉禾联边,西临空港大道，南临启德路 | 400 |  |  | 400 | 项目配套幼儿园正在与主体工程同步建设。
| 3 | 小坪村城中村改造项目一期安置区（复建安置房） | 广州市白云区新市小坪村内 | 1958 |  | 1958 |  | 1号楼公建：首层砌筑完成，二层砌筑50%； 2-3号楼公建：首层、二层砌筑完成，构造柱完成90%； 垃圾房：结构封顶，首层反坎浇筑完成，砌筑开始。 小学：底板浇筑完成，地下室顶板模板铺设完成50%，负一层墙柱钢筋完成80%。
| 4 | 陈田村城中村改造复建安置区项目AB2905050地块复建住宅 | 白云区黄石街道陈田村内 | 1579 |  | 1579 |  | 小学目前进展：A区已封顶；B1区五层梁板钢筋绑扎完成；B2区屋面模板支模完成98%；C区四层梁板钢筋绑扎完成65%；高支模完成85%。 中学目前进展：教学楼A区屋面层模板制安完成10%；B区四层梁板钢筋绑扎完成60%，连廊高支模搭设完成100%；C区四层模板制安完成100%；宿舍楼三层梁板钢筋完成70%。
| 5 | 榕悦花园 | 黄埔区黄埔大道以北、宏明路以南、开创大道以东，临近城市主干道黄埔大道 | 1869 |  |  | 1869 | 配套幼儿园及托儿所、卫生服务中心、公交首末站肉菜市场等公建配套已于项目同步竣工。
| 6 | 茶滘城中村项目（自编15号地块15-3、15-4栋） | 荔湾区东漖北路茶滘路地段 | 434 |  | 434 |  | 配套幼儿园、物管用房、垃圾收集点及公厕，位于项目裙楼内，随项目一同建设。
新开工合计 |  |  |  | 8256 |  | 5987 | 2269
基本建成项目清单 （任务量：基本建成棚户区14489套、基本建成公租房9058套） | 1 | 花都中轴线石岗安置区二期工程 | 花都区花城街茶园北路以东、玫瑰路以西、景天路以南 | 2612 |  | 2612 |  | 已完成竣工联合验收及项目移交工作。
| 2 | 新塘、新合公司“城中村”改造复建住宅项目 | 天河区北起中华墓园、南至基督堂、东至谭村、西至天河软件园 | 5374 |  | 5374 |  | 幼儿园已完成主体结构，正在装修施工中，E1-3综合文化中心建设中，H4-1邮政所未开工，其余配套设施均已建成。
| 3 | 榕悦花园 | 黄埔区黄埔大道以北、宏明路以南、开创大道以东，临近城市主干道黄埔大道 | 1869 |  |  | 1869 | 配套幼儿园及托儿所、卫生服务中心、公交首末站肉菜市场等公建配套已于项目同步竣工。
| 4 | 佳宇同宝路配建保障房项目 | 白云区同宝路8号、10号 | 1300 | 1300 |  |  | 首层垃圾收集站、居委会、托儿所已完成竣工联合验收及竣工备案。
| 5 | 广汽生活区18#项目 | 番禺区化龙镇复甦村东部快线以西、金山大道以北地块 | 740 | 740 |  |  | 正在与属地政府（化龙镇）签订公建配套已交协议。
| 6 | 广州地区机山巷职工公租房项目 | 越秀区广州机务段工人新街机山巷地块 | 145 | 145 |  |  | 已完成建设单位验收及项目移交工作。
| 7 | 石丰路项目 | 白云区石井石丰路地段 | 3450 | 3450 |  |  | 肉菜市场、居委会、警务室和老年人活动中心等已完成。其中肉菜市场正准备进行二次装修。一标的邮政所、居委会、警务室等配套设施正在进行室内装修收尾。
| 8 | 广州出入境边防检查总站南洲路保障性住房项目 | 海珠区南洲路1133号 | 367 | 367 |  |  | 院区绿化已基本完成种植；院区人行、车行道路已完成80%，完成车行道路沥青敷设；院区照明已完成80%；院区配套建设（给水）已基本完成。
| 9 | 茶滘城中村改造项目（复建一期8a地块） | 荔湾区东漖北路、茶滘路路段 | 621 |  | 621 |  | 配套公建居委会随项目同步建成，正在办理综合验收手续。
| 10 | 广铁集团石牌职工公租房项目 | 天河区枫叶路东侧 | 324 | 324 |  |  | 配套幼儿园已完成主体施工，室内装修完成90%，正在进行水电安装工作，室外挡墙已完成桩基施工，待挡墙施工完成后进行室内外地面铺装工作。
| 11 | 中新广州知识城九龙新城安置房项目（标段二、标段三） | 黄埔区中新知识城九龙大道以东 | 4452 |  | 4452 |  | 标段二：社区居委会、公共厕所、垃圾收集站、居民健身场所、老年人服务站点、物业管理、卫生站均已建成。 标段三：老人活动中心、文化站、公共厕所、居委会、小区管理处、居民健身场所、开关房、控制室及值班室均已建成。
| 12 | 南漖二类工业用地复建房 | 广州市荔湾区东沙街南漖聚龙坊以东 | 700 |  | 700 |  | 配套的菜市场，居委会，青少年活动中心，文化活动室，物业管理办公室，公共厕所已经完成验收。
| 13 | 广州北站综合交通枢纽开发建设项目（天贵路万达城西侧）安置区（A、C、D地块） | 广州市花都区天贵路万达城西侧 | 2477 |  | 2477 |  | 肉菜市场、街道办事处、卫生站、派出所和老年人活动中心等主体结构已完成。其中肉菜市场，街道办，卫生站所在的30号楼首层地砖完成，幕墙完成70%，石材完成80%。派出所等配套设施正在进行室内装修收尾，派出所龙骨焊接完成60%。派出所3-5层一遍腻子完成80%
| 14 | 火车南站（东新高速以东）保障性住房项目（一、二、三标） | 广州市番禺区火车南站东侧东新高速公路以东 | 2614 | 2614 |  |  | 东新项目配套的社区服务中心、文化活动站、物业管理处、垃圾站、社区居委会、卫生站、公共厕所、老人服务站点、肉菜市场、商业中心、中学及幼儿园工程实体已基本完工。
| 15 | 嘉禾联边保障性住房项目 | 广州市白云区嘉禾联边,西临空港大道，南临启德路 | 1860 | 1860 |  |  | 12班幼儿园及托儿所、卫生站、社区服务中心、邮政所、文化活动站、居民健身场所、社区居委会、公共厕所、物业管理用房工程实体已基本完工，下一步计划推进A1A2栋社区服务中心、老年活动中心、公共厕所等公共设施。
基本建成合计 |  |  |  | 28905 | 10800 | 16236 | 1869