- 附件

广州市住房和城乡建设委员会关于中心城区

城市道路占用挖掘工作的通知

各区城市道路管理部门，各有关单位：

根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市住房和城乡建设委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（穗府办〔2015〕52号），由我委承接城市道路路政管理、城市道路及相关公共场地占道挖掘审批许可工作。为进一步加强市区联动，减少中心城区城市道路重复开挖，提高行政审批效率，方便企业办事，缓解交通拥堵，加强地下管线保护，现就城市道路占用挖掘管理工作通知如下：

- 一、关于广州市中心城区城市道路占用挖掘计划

为确保城市道路占用挖掘计划计划编制和管理科学、合理和有序，我委编制了《广州市中心城区城市道路占用挖掘计划编制方案》（详见附件1、3、4、5），占用挖掘计划实行年度动态项目库、季度计划、季度计划调整管理，请各单位遵照执行。

- 二、关于城市道路占道挖掘审批

按照《市政府办公厅关于印发广州市住房和城乡建设委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（穗府办〔2015〕52号），将市交委的城市道路路政管理和养护维修相关职责划入市住房城乡建设委。同时根据广州市人民政府关于建设工程项目审批制度改革的实施意见（穗府〔2017〕9号），“依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批”“城市桥梁上架设各类市政管线审批”合并为“占用、挖掘移动、改建城市市政设施的审批”。

我委按照简政强区，坚持“谁审批、谁监管、谁处罚”，责权利相统一的原则，实施占用挖掘市管重要城市道路（桥梁）设施（见附件2）的审批许可工作。除市本级负责的重要城市道路（桥梁）设施外，越秀、荔湾、海珠、天河、白云、黄埔区等范围内，各区负责管理辖区内的城市道路占用挖掘审批。其余区无需申报挖掘计划，由属地区负责审批。

目前，我委已逐步建立和健全统一的占用挖掘许可审批信息平台，会同市交警支队与中心城区各区城市道路管理部门等相关部门对部分中心城区城市道路占用挖掘工程项目（尤其是跨区项目）开展联合预审查。

- 三、关于城市道路占道挖掘监管

（一）按照“谁审批、谁监管、谁处罚”的原则，市建设行政主管部门负责市管设施监督检查和行政处罚工作，具体委托市城市道路路政管理所实施。各区城市道路管理部门或城市管理部门负责所辖设施监督检查和行政处罚工作。各区城市道路管理部门，对各建设单位计划项目实施率进行督导（附件6），并定期报我委汇总。计划项目实施率将作为季度计划审查的重要参考依据。

（二）实施诚信评价管理。根据《广州市城乡建设委员会 广州市发展和改革委员会关于进一步完善施工和监理企业诚信综合评价体系的通知》（穗建筑〔2014〕1463号），市、区两级城市道路管理部门应加强对占道围蔽项目施工、监理单位的质量安全、文明施工、施工现场围蔽等行为的监管，对现场施工行为开展诚信评价，重点针对施工工地的文明施工管理措施及落实城市道路管理部门整改情况等内容，实行动态扣分措施，及时上报不良行为和不规范行为。

（三）遵循统一管理、分级负责的原则，请各区及时填报《各区城市道路占用挖掘情况汇总表》报我委汇总，并抄送相关区政府。我委将对各区市政占用挖掘管理情况进行监督。我委将依据《各区城市道路占用挖掘情况汇总表》（附件7），对各区城市道路占用挖掘情况就计划项目实施率、领导批示、质量安全事故、市民投诉等情况进行监督，经分析汇总后，定期进行全市通报，并抄送相关区政府及相关部门。

请中心城区以外的各城市道路管理部门参照执行。

实施过程中，如有问题及意见，请径向市住建委市政设施管理处反映。

特此通知。

附件：1.广州市中心城区城市道路占用挖掘计划编制方案

2.关于城市道路占用挖掘审批主体的说明

3.广州市中心城区城市道路占用挖掘季度计划调整

方案

4.计划编制工作流程图

5.计划调整工作流程图

6.计划督导工作流程图

7.各区城市道路占用挖掘情况汇总表

广州市住房和城乡建设委员会

2016年4月26日

- 附件之附件1

广州市中心城区城市道路占用挖掘计划

编制方案

- 一、编制背景

为保障城市道路交通顺畅，确保城市道路占用挖掘计划有效实施，计划编制管理工作科学、有序进行，市住房城乡建设委加强对市直各委办局、区城市道路管理部门、主要管线建设单位的统筹协调，编制了《广州市中心城区城市道路占用挖掘计划编制方案》，现予印发。

- 二、编制原则

编制计划坚持“总量控制”、“时间控制”、“区域控制”和“集中研究、科学统筹”四个原则，对占道项目宗数、占道面积进行总量控制；严格控制施工占道时间；对同一路段有开挖需求的各类占道项目予以整合，统筹实施，科学安排，减少城市道路反复开挖，避免“拉链路”的出现。

- 三、编制范围

- （一）区域范围。

对广州市越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区等（除部分偏远地区）区域内的城市道路占用挖掘项目，编制广州市中心城区城市道路占用挖掘计划。

- （二）所有项目均纳入计划管理。

需占用挖掘城市道路的项目均纳入计划管理，包括省、市重点工程、管线用户接驳工程等占道施工项目。

- （三）设施日常养护类工程须申领临时占道证。

为保障市政设施日常养护作业安全生产，加强对室外施工养护工作的危险防范工作。在广州市中心城区范围内，因道路桥梁隧道（含交通设施、路灯等）日常养护、环卫清扫作业、排水清淤疏通、绿化养护修剪等各市政专业养护工作，需临时围蔽进行养护、维修作业，养护、维修车辆在车行道上临时停靠或以低速行驶进行养护、维修等流动作业的，须向城市道路管理部门申领城市道路临时占道许可证，但无需申报广州市中心城区城市道路占用挖掘计划。

- 四、编制方法及要求

- （一）实行统一电子平台申报。

为加强信息化管理手段的应用，通过应用“广州市城市道路占用挖掘申报管理信息系统”（下称“申报系统”），构建统一的电子申报平台。各建设单位统一在申报系统上录入拟实施占道挖掘项目信息，绘制各施工点占道区域，对条件成熟的项目执行“上报”操作。城市道路管理部门借助电子地图的直观展示，对上报项目进行统筹，进一步提高占用挖掘计划的科学性。

各建设单位应对申报项目负责，对新、改、扩建工程，按照“无规划不入计划”的原则申报，落实申报项目的资金到位、规划报建、措施妥当等前期条件完善，保障纳入计划的项目如期实施。

- （二）建立年度动态项目库。

全市中心城区城市道路占用挖掘计划以每年4月至次年3月为计划编制周期，在4月1日前，由建设单位对拟建设的项目，于网上申报系统申报，形成年度动态项目库。

各建设单位对列入年度动态项目库的建设项目，应及时向公安机关交通管理部门申请出具交通安全审核意见；涉及其他职能部门审核事项，应按照《办法》第十条申请办理相关审核意见。

- （三）季度计划调整方案（详见附件3）。

- （四）计划审查和公布。

为使计划充分发挥统筹管理作用，广州市中心城区城市道路占用挖掘计划实行弹性调整，季度滚动。按季度编制后统一发布季度计划，并通报上一季度占道项目实施情况。具体安排如下：

1.各建设单位对年度动态项目库中实施条件已成熟的，即资金到位、规划报建、措施妥当等前期条件完善，准备在下一季度实施的占道项目，需在每季度尾月的1至10日通过申报系统上报下一季度计划模块，形成计划初稿。

2.市、区相关职能部门在每季度尾月的11至14日对计划初稿进行审查，统筹调整后形成下季度占用挖掘计划。

3.计划编制部门在每季度尾月的15日前后（休息日顺延）组织会议开展联合审查、印发下一季度城市道路占用挖掘计划。市、区两级城市道路管理部门综合考虑规划报建情况、实际交通情况、项目统筹情况、路面修复工作完成情况等进行审查。对符合整合条件的占道项目予以统筹，形成审查结果。

4.每季度首月通报上一季度占道项目实施情况，如各区城市道路管理部门、各建设单位的计划实施率、文明施工、地下管线保护、交通疏解等情况。

- （五）紧急抢修抢险类项目管理。

对于紧急抢修抢险类项目，建设单位应在24小时内补办城市道路占用挖掘许可手续。

- 五、计划管理

- （一）占用挖掘计划实行项目督导。

城市道路管理部门根据《计划督导工作流程图》（见附件6），对各建设单位计划项目实施率进行督导，并报我委汇总。各建设单位对纳入计划未能实施的占用挖掘项目，应书面说明原因。我委将对占道挖掘实施情况予以定期通报，公布各区、各建设单位计划实施率。

- （二）占用挖掘实行计划管理，未纳入计划不得许可。

各建设单位应提前做好各项准备工作，确保申报项目均能按期实施，对无正当理由未能实施的建设项目，将从年度动态项目库中剔除，不予纳入计划。各城市道路管理部门对未纳入计划的项目不予许可。

- 附件之附件2

关于城市道路占用挖掘审批主体的说明

市本级负责的重要城市道路（桥梁）设施包括：海珠桥、人民桥、广州大桥、海印桥、江湾桥、解放桥、鹤洞桥（含昌岗和广中立交）、琶洲大桥系统工程、猎德大桥、珠江隧道、仑头-生物岛-大学城隧道、洲头咀隧道、内环路高架桥及放射线、东濠涌高架、人民路高架、南北高架桥、广园快速路、新光快速路、BRT专用道及站台设施、新建长度大于500m的跨江桥梁隧道。

- 附件之附件3

广州市中心城区城市道路占用挖掘季度

计划调整方案

对于广州市中心城区城市道路占用挖掘季度计划执行过程中，结合实际需要进行季度计划调整（含调增与调减）的，按照如下规定进行调整。

一、调整依据

（一）《广州市中心城区城市道路占用挖掘计划编制方案》的相关规定。

（二）已建立的年度动态项目库。

（三）已经审查印发的季度计划。

（四）建设项目按照实际情况确需调整的原因和相关依据。

二、调整范围

申请季度计划调整项目应至少符合下述条件之一：

（一）国家、省在本市行政区域内实施的重点项目。

（二）市发展改革行政主管部门下达的市重点建设项目年度计划。

（三）市重点建设预备项目计划所列项目和年度城建计划。

（四）城建预安排计划(含治水项目)中明确的重点项目。

（五）纳入年度管线建设计划的重点项目。

（六）涉及重大民生、社会维稳等有关项目。

三、调整申报条件

（一）该建设单位已有项目申报并纳入当季度计划的，原则上在本季度内不予调增新项目。

（二）资金到位、规划报建、路面修复单位已确定、措施妥当等前期条件均已完备。

（三）调增项目原则上应取得公安机关交通管理部门出具的交通安全审核意见，如涉及绿化、排水、照明等其他职能部门审核事项，应取得相关职能部门出具的相关审核意见。

（四）已向相关管线产权单位征求意见。涉及地铁、桥隧等设施保护范围的，应向相关单位征求意见。

（五）通过中心城区城市道路占用挖掘计划调整会议进行审定。

- 四、调整流程

（一）建设单位按照市区分工原则，提前就拟调整项目征求市、区城市道路管理部门、相关管线部门意见。

（二）符合相关要求的，以书面形式正式报送我委和相应区城市道路管理部门提出调整申请。

（三）经我委汇总分析调整申请项目情况后，将对具备调整可行性和必要性的项目，组织市、区相关职能部门召开中心城区城市道路占用挖掘计划调整联合审查会议进行审定，并以会议纪要形式明确调整计划内容，纳入季度计划。

（四）市、区城市道路管理部门对于上述会议纪要同意纳入调整计划项目，按照《广州市中心城区城市道路占用挖掘计划编制方案》相关内容开展申请受理、审批工作。

（五）对于时限要求高的重点项目或应急工程，请市、区城市道路管理部门在季度计划调整会议审查通过后，可同步开展相关申请受理工作，并在审查会议纪要印发后予以审批。

五、工作要求

（一）建设单位应加强管理，结合工期合理申报计划，并提前开展相关报审工作，尽量减少因工作进度滞后、延误导致计划调整。

（二）市、区市政管理部门对于季度计划调整应严格把关，做到动态控制和系统管理相结合，避免随意调整、反复申报等问题出现。

（三）利用通报表扬、批评等激励手段及监督、督促等方式，开展有效的计划控制管理，相关监管及督导措施按照《通知》和《编制方案》的规定实施。

- 附件之附件4：

广州市中心城区城市道路占用挖掘计划

编制工作流程图

| 工作启动环节 | 要求：1.市住房城乡建设委发布通知，通过工作微信群等方式布置计划编制工作安排；2.各建设单位提前将拟实施的项目申报至动态项目库；3.市住房城乡建设委市政设施管理处对首次申报计划的建设单位，进行“广州市城市道路占用挖掘申报管理信息系统”（下称“申报系统”）受理系统账号申请及系统操作指引。 |
| --- | --- |
| 申报动态项目库 | 时间：4月1日前 对象：拟在本年度于计划控制范围区域内对城市道路实施占道施工项目（下称“项目”）。 要求：1.市住房城乡建设委市政设施管理处对首次申报计划的建设单位，开通“广州市城市道路占用挖掘申报管理信息系统”的账号权限，并予以系统操作指引；2.各建设单位在申报系统填报基础信息，绘制占道区域后递交至年度动态项目库（无需审核），对于占道路段涉及多个部门审批的项目，应按审批主体进行拆分后再递交；3.项目纳入动态项目库后不得随意修改，如确需修改，建设单位应向有关部门提出退案申请。 |
| 季度计划环节 | 时间：季度计划编制月的1日—10日之间。 条件：规划报建、资金到位、措施妥当等前期工作完善。 要求：建设单位从动态项目库中将拟于下个季度实施的项目，按季度申报递交至对项目具有审批权的城市道路管理部门并主动联系有关部门进行审查。 |
| 编制初稿环节 | 时间：季度计划编制月的每月11日—14日之间。 要求：市住房城乡建设委市政设施管理处对各建设单位申报季度计划的项目进行系统后台收集，按行政区域、建设单位等分类别进行汇总后，编制《季度计划》初稿。 |
| 联合审查环节 | 时间：季度计划编制月的15日—18日之间。 要求：1.市住房城乡建设委进行会议安排（含发会议通知、收会议回执）；2.主要建设单位出席会议PPT汇报，市区各部门通过会议对《季度计划》初稿进行联合审查。 |
| 编制终稿环节 | 时间：季度计划编制月的19日—25日之间。 要求：1.市住房城乡建设委市政设施管理处依据联合审查意见更新申报系统项目状态，对《季度计划》初稿修改后形成终稿，并进行印制；2.市住房城乡建设委发布《季度计划》。 |

说明：1，3、6、9、12月是“季度计划编制月”；2，以上日期遇节假日顺延。

广州市XXXX年第X季度中心城区城市道路占用挖掘计划项目审查汇总表

填报单位：                                 填报人：               联系方式：                             填报日期：

| 序号 | 计划编号 | 项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 建设业主单位 | 占用、挖掘路段（涉及的路口） | 占用长(米) | 占用宽(米) | 占用面积 (平方米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201x-x | xxxx新建xx管道工程 | xxxx/4/1 | xxxx/4/10 | xx集团有限公司 | xx路 | 车行道：10 人行道：0 | 车行道：2.5 人行道：0 | 车行道：25 人行道：0 |
| 2 | ………… | ………… | …… | …… | …… | ……………… | ………… | ………… | ………… |

- 附件之附件5：

广州市中心城区城市道路占用挖掘计划

编制工作流程图

| 申请调整环节 | 时间：季度计划调整月的13日前。 范围：对于季度计划执行过程中，申请季度计划调整的项目应符合下述条件之一：（一）国家、省在本市行政区域内实施的重点项目。（二）市发展改革行政主管部门下达的市重点建设项目年度计划。（三）市重点建设预备项目计划所列项目和年度城建计划。（四）城建预安排计划(含治水项目)中明确的重点项目。（五）纳入年度管线建设计划的重点项目。（六）涉及重大民生、社会维稳等有关项目。 办理条件：（一）该建设单位已有项目申报并纳入当季度计划的，原则上在本季度内不予调增新项目。（二）资金到位、规划报建、路面修复单位已确定、措施妥当等前期条件完善均已完备。（三）调增项目原则上应取得公安机关交通管理部门出具的交通安全审核意见，如涉及绿化、排水、照明等其他职能部门审核事项，应取得相关职能部门出具的相关审核意见。（四）已向相关管线产权单位征求管线安全保护意见；涉及地铁、桥隧等设施保护范围的，已向相关单位征求设施保护意见。（五）通过中心城区城市道路占用挖掘计划调整会议进行审定。 流程：（一）建设单位应根据市区分工，提前就拟调整项目征求市、区城市道路管理部门、相关管线部门意见。（二）符合相关要求的，正式书面报送我委和相应区城市道路管理部门提出调整申请。（三）市住房城乡建设委将组织市、区相关职能部门召开中心城区城市道路占用挖掘计划调整会议进行审定，并以会议纪要形式明确调整计划内容，纳入季度计划。（四）市、区城市道路管理部门对于会议纪要同意纳入调整计划项目，开展相关申请受理、审批工作。（五）对于时限要求高的重点项目或应急工程，请市、区城市道路管理部门在季度计划调整会议审查通过后，同步开展相关申请受理，在审查会议纪要印发后完成审批工作。 |
| --- | --- |
| 联审环节 | 时间：季度计划调整月的15日（休息日顺延）。 要求：1.市住房城乡建设委指导协调建设单位开展计划调整工作，提前收集各单位调整项目；2.市住房城乡建设委按会议组织流程组织会议，按联审单位意见，汇总本月调整的项目，印发会议纪要。 |
| 申报环节 | 时间：联审会议后3个工作日内完成。 要求：1.市住房城乡建设委市政设施管理处对首次申报计划的单位，于会后第二天开通“广州市城市道路占用挖掘申报管理信息系统”的账号权限，并予以系统操作指引；2.各建设单位于会后3个工作日内在申报系统填报基础信息，绘制占道区域后递交至对项目具有审批权的城市道路管理部门（对于占道路段涉及多个部门审批的项目，应按审批主体进行拆分后再递交至各部门审定）；3.建设单位在23日前查看系统，遇到退案的项目，及时进行修改后再重新递交。 |
| 审定环节 | 时间：季度计划调整月的23日前完成。 要求：管理部门以会议纪要为准，对通过调整的项目进行审定。对未申报的和申报信息有误的项目，要与申报单位联系，予以说明，并预留时间给各单位进行修改。 |
| 调整工作完成 说明：3、6、9、12月是“季度计划编制月”，其他为“计划调整月”。 | 时间：季度计划调整月的23日24:00前完成。 要求：1.市住房城乡建设委市政设施管理处按时关闭申报系统，并对系统后台申报项目进行汇总；2.市住房城乡建设委结合调整情况，及时更新季度计划。 |

XXXX年XX月《广州市XXXX年第X季度中心城区城市道路占用挖掘计划》调整项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 所属区 | 开始时间 | 结束时间 | 建设业主单位 | 占用、挖掘路段（涉及的路口） | 占用长(米) | 占用宽(米) | 占用面积 (平方米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 删减项目（XX宗） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | xx大道xx号完善管网工程 | xx | xxxx/5/8 | xxxx/8/15 | xx集团有限公司 | xx大道xx号 | 车行道：10 人行道：50 | 车行道：0.6 人行道：0.6 | 车行道：6 人行道：30 |
| 2 | ………… | …… | …… | …… | …… | ……………… | ………… | ………… | ………… |
| 增补项目（XX宗） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | xx区xx路xx管道工程 | xx | xxxx/6/1 | xxxx/6/8 | xx集团有限公司 | xx路xx号 | 车行道：50 人行道：50 | 车行道：0.8 人行道：0.8 | 车行道：40 人行道：40 |
| 2 | …………… | …… | …… | …… | …… | ……………… | ………… | ………… | ………… |

- 附件之附件6

广州市中心城区城市道路占用挖掘计划

项目实施督导工作流程图

| 事前督促协调环节 | 时间：动态化工作，视情况开展。 要求：1.每月第一周，各城市道路占用挖掘的审批部门对各自在季度计划月审定的项目，督促各建设单位及时办理占用挖掘许可手续；对于确实无法开展的项目，督促其按要求提出调整申请。 2.市住房城乡建设委作为城市道路车行道和人行道的行业主管部门，对建设单位办理占用挖掘许可手续时存在需要协调的，搭建沟通平台及时协调解决有关问题；对存在违反城市道路占道施工管理的，及时约谈各单位，予以沟通指导，宣贯城市道路管理要求。 |
| --- | --- |
| 事中监管环节 | 时间：日常化工作，每日。 要求：1.各城市道路管理部门对已审批的占道施工项目按照“谁审批、谁监管、谁处罚”的原则，进行日常化巡查监管、处理日常投诉、媒体舆情报道等工作。 2.市住房城乡建设委组织市城管执法局、交警支队、各区城市道路管理部门、市城市道路政路等单位开展占道施工的联合执法行动。 |
| 事后通报环节 | 时间：每季度首月20日前。 要求：1.各城市道路管理部门于每季度首月10日前汇总上一季度已审批的计划项目。 2.市住房城乡建设委统计各区城市道路管理部门、各建设单位的计划实施情况，每季度首月20日前形成通报材料。 |
| 通报会议环节 | 时间：原则上10月和次年4月对半年和全年计划执行情况、抢修抢险项目申报情况和文明施工情况等进行通报，可结合管理的重点、热点问题，适时进行动态调整。 要求：1.市住房城乡建设委组织召开半年和全年的计划执行情况通报会。 2.各区城市道路管理部门、各建设单位对占道项目管理情况进行总结，并对纳入了计划却未能实施的占用挖掘项目，应书面说明原因。 |

说明：“季度计划编制月”为每年3、6、9、12月，“季度计划调整月”按照调整需求汇总情况动态安排。

- 附件之附件7

各区城市道路占用挖掘情况汇总表

| 区名称 | 基准分（80分） | 计划项目实施率*10（加分） | 市领导批示涉及项目（表扬，加分） | 质量安全事故（扣分） | 市领导批示涉及项目数（批评，扣分） | 投诉数量（扣分） | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 越秀区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 海珠区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 荔湾区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 天河区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白云区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 广州经济技术开发区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄埔区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 花都区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 番禺区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 南沙区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 从化区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 增城区 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.计划项目实施率*10（加分），如实施率为80%，则加8分，实施率为100%，则加10分。

2.市领导批示以书面为准，表扬性的批示，每项目加3分，批评性的批示，每项目扣3分。

3.质量安全事故按照国家省市有关规定认定，每件一般事故、较大事故分别扣10分、20分；发生重大事故、特别重大事故的，分值直接清零。

4.市民、企业、单位投诉，每单扣1分。

5.重复项目的加分、扣分按最高值计算，不累计。

6.总分不设负分，扣完为止。

7.本表不以分值高低排名，不作考核依据，仅作为日常工作参考。

8.广州经济技术开发区、黄埔区对应的区城市道路管理部门分别是广州开发区建设和环境保护局、黄埔区住房和建设局。